## PhanCong12Tuan
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 12 TUẦN - DỰ ÁN QUẢN LÝ HỒ SƠ ISO 9001
STT | MSSV | Họ đệm | Tên | Nhóm | Vai trò | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tổng tuần
1 | 1721031693 | Huỳnh Minh | Tiến | 1 | FullStack | Khởi tạo kiến trúc tổng thể, chuẩn hóa cấu trúc source | Đặc tả API, phân quyền và quy tắc nghiệp vụ cốt lõi | Dựng backend base, JWT auth, middleware phân quyền | Tích hợp DB + API cho tài liệu và hồ sơ | Phát triển workflow duyệt tài liệu nhiều bước | Hoàn thiện module phát hành/thu hồi tài liệu | Tích hợp thông báo hệ thống và nhật ký hành động | Tối ưu API, chuẩn hóa response/error handling | Tích hợp dashboard dữ liệu cho FE | Fix bug tích hợp FE/BE, hoàn thiện chức năng chính | Hỗ trợ UAT, xử lý lỗi phát sinh cuối kỳ | Build release, deploy demo, chuẩn bị thuyết trình | 12
2 | 1721031670 | Nguyễn Công | Anh | 1 | Database | Phân tích thực thể dữ liệu ISO, quy tắc version | Thiết kế ERD, chuẩn hóa quan hệ và ràng buộc | Tạo schema, migration và seed dữ liệu mẫu | Xây index, constraint, tối ưu khóa ngoại | Viết store/query cho soạn thảo - duyệt - phát hành | Thiết kế bảng hồ sơ lưu trữ và thời hạn lưu giữ | Bổ sung bảng log, audit trail, lịch sử phiên bản | Tối ưu truy vấn tra cứu theo mã/chủ đề/trạng thái | Tạo query thống kê báo cáo dashboard | Kiểm tra hiệu năng, backup/restore và an toàn dữ liệu | Hỗ trợ test dữ liệu, xử lý lỗi integrity | Bàn giao tài liệu DB, sơ đồ và script triển khai | 12
3 | 1822041903 | Trần Minh | Tâm | 1 | FE | Phân tích UI nghiệp vụ, phác thảo flow màn hình | Thiết kế wireframe module tài liệu/hồ sơ | Dựng layout tổng, navbar/sidebar và routing | Xây component dùng chung: table, form, modal | Làm UI danh sách tài liệu + form tạo/chỉnh sửa | Làm UI quy trình duyệt, trạng thái và thao tác | Làm UI quản lý hồ sơ, bộ lọc và tìm kiếm | Xây UI lịch sử thay đổi và audit trail | Làm dashboard biểu đồ và thẻ thống kê | Tối ưu responsive, accessibility và UX | Sửa lỗi UI theo UAT và phản hồi nhóm | Hoàn thiện giao diện trình bày demo | 12
4 | 1822041823 | Phạm Đức | Tùng | 1 | FE | Chuẩn hóa style guide, typography, màu và spacing | Tạo UI kit và tài nguyên component tái sử dụng | Hỗ trợ prototype luồng thao tác người dùng | Tích hợp FE với API auth và phân quyền hiển thị | Tích hợp FE module tài liệu với backend | Tích hợp FE module hồ sơ và trạng thái | Tối ưu form validation và thông báo lỗi | Bổ sung upload/download và preview tài liệu | Hoàn thiện trang báo cáo, bộ lọc nâng cao | Tối ưu hiệu năng FE, giảm render thừa | Fix bug FE, đồng bộ trải nghiệm toàn hệ thống | Chuẩn bị dữ liệu và kịch bản demo UI | 12
5 | 1822040198 | Nguyễn Đỗ Khôi | Nguyên | 1 | Tester | Lập test strategy, checklist chất lượng hệ thống | Viết test case chức năng tài liệu theo use case | Test auth, phân quyền vai trò và bảo mật phiên | Test CRUD tài liệu, validate dữ liệu đầu vào | Test workflow duyệt/từ chối/phiên bản tài liệu | Test module hồ sơ: lưu trữ, tìm kiếm, lọc | Kiểm thử upload/download, định dạng file | Regression test sau mỗi đợt fix | Test dashboard và tính đúng của số liệu | Test tích hợp end-to-end toàn luồng | Hỗ trợ UAT, xác nhận bug và retest | Lập biên bản test và checklist nghiệm thu | 12
6 | 1822040073 | Vũ Đào Tiến | Phát | 1 | Tester | Thiết lập môi trường test, mẫu dữ liệu kiểm thử | Viết test case UI/UX và luồng thao tác người dùng | Test khả năng dùng trên các màn hình phổ biến | Test thông báo lỗi, toast, trạng thái phản hồi | Test phân quyền theo tình huống biên | Test tốc độ phản hồi các trang chính | Kiểm thử độ ổn định sau tích hợp | Quản lý bug list, theo dõi tiến độ fix | Kiểm tra báo cáo xuất dữ liệu và định dạng | Kiểm thử hồi quy vòng cuối trước UAT | Hỗ trợ người dùng thử, ghi nhận góp ý | Tổng hợp kết quả test, đề xuất cải tiến | 12
Note on F4: Phân công theo vai trò Fullstack trong dự án quản lý hồ sơ ISO 9001.
Note on F5: Phân công theo vai trò Database trong dự án quản lý hồ sơ ISO 9001.
Note on F6: Phân công theo vai trò Tester trong dự án quản lý hồ sơ ISO 9001.
Note on F7: Phân công theo vai trò Tester trong dự án quản lý hồ sơ ISO 9001.
Note on F8: Phân công theo vai trò FE trong dự án quản lý hồ sơ ISO 9001.

## TongHop
TỔNG HỢP THEO TUẦN
Tuần | Mục tiêu chính | Sản phẩm đầu ra | Vai trò dẫn dắt
Tuần 1 | Khởi động & chốt phạm vi | Yêu cầu, phạm vi, sơ đồ nghiệp vụ tổng quan | FullStack + Database
Tuần 2 | Phân tích chi tiết | Use case, rule nghiệp vụ, tài liệu đặc tả | FullStack
Tuần 3 | Thiết kế kỹ thuật | ERD, kiến trúc API, wireframe/UI kit | Database + FE
Tuần 4 | Xây nền tảng | Auth, phân quyền, khung BE/FE tích hợp DB | FullStack + FE
Tuần 5 | Module tài liệu | Soạn thảo/chỉnh sửa/duyệt phiên bản tài liệu | FullStack + FE
Tuần 6 | Module hồ sơ ISO | Lưu trữ, tra cứu, lọc và theo dõi hồ sơ | Database + FE
Tuần 7 | Workflow vận hành | Thông báo, trạng thái xử lý, nhật ký thao tác | FullStack
Tuần 8 | Audit trail & chất lượng | Log lịch sử, regression test, sửa lỗi chính | Tester + FullStack
Tuần 9 | Báo cáo & dashboard | Thống kê tài liệu/hồ sơ, biểu đồ theo trạng thái | FE + Database
Tuần 10 | Kiểm thử tích hợp | Kết quả E2E, danh sách lỗi, bản ổn định | Tester
Tuần 11 | UAT & hoàn thiện (mở rộng) | Biên bản UAT, fix bug cuối, hoàn thiện UX | Tester + FE
Tuần 12 | Bàn giao & demo (mở rộng) | Tài liệu bàn giao, hướng dẫn sử dụng, demo | FullStack + cả nhóm
PHÂN CHIA CÔNG VIỆC THEO PHẦN
Phần 1 (Tuần 1-3) | Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống | SRS, Use case, ERD, API draft, Wireframe | FullStack + Database + FE
Phần 2 (Tuần 4-6) | Phát triển chức năng cốt lõi | Auth, phân quyền, module tài liệu/hồ sơ | FullStack + FE + Database
Phần 3 (Tuần 7-9) | Tích hợp, nhật ký và báo cáo | Workflow, audit trail, dashboard | FullStack + FE + Tester
Phần 4 (Tuần 10-12) | Kiểm thử, UAT, bàn giao | Báo cáo test, bản ổn định, demo cuối kỳ | Tester + cả nhóm

## ThanhVien
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
STT | MSSV | Họ đệm | Tên | Nhóm | Vai trò
1 | 1721031693 | Huỳnh Minh | Tiến | 1 | FullStack
2 | 1721031670 | Nguyễn Công | Anh | 1 | Database
3 | 1822041903 | Trần Minh | Tâm | 1 | FE
4 | 1822041823 | Phạm Đức | Tùng | 1 | FE
5 | 1822040198 | Nguyễn Đỗ Khôi | Nguyên | 1 | Tester
6 | 1822040073 | Vũ Đào Tiến | Phát | 1 | Tester